## Місцевий бюджет
Аналіз виконання заходів, передбачених розписом бюджених асигнувань на 2016 рік
КТКВК | Вид робіт | Заплановано, тис. грн. | Освоєно, тис. грн. | Залишок, тис. грн. | Відсоток виконання, % | Примітка
Загальний фонд
010116 | Органи місцевого самоврядування | 7123.342 | 7048.3215 | 75.0204 | 98.95% | Не освоєно 55,403 тис. грн. у зв'язку з економією енергоносіїв (дострокове припинення опалення навесні та пізній початок опалювального періоду восени); 0,089 тис. грн. на оплату праці та відрахування у зв'язку з перебуванням окремих співробітників на лікарняному у грудні поточного року; 2,160 тис. грн. на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря у зв'язку з несвоєчасним оформленням договірних та супутніх документів на придбання засобу захисту інформації для роботи в Системі дистанційного обслуговування УДКСУ; 0,700 тис. грн у зв'язку з економією коштів на придбання предметів довгострокового користування; 2,970 тис грн. у зв'язку з відміною потреби оплати судового збору (наприкінці грудня департамент ЖКГ виграв судовий позов, відпала потреба у подачі апеляційного позову); 14,398 тис. грн. у зв'язку з економією на послуги міжгороднього зв'язку, доступу в Інтернет та несвоєчасним наданням підрядним підприємством актів виконаних робіт по обслуговуванню комп'ютерної техніки, заправки катриджів. | 1
100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 32142.0644 | 28551.0724 | 3590.992 | 88.83%
| - придбання обладнання | 222 | 199.896 | 22.104 | 90.04% | Несвоєчасне доопрацювання підрядним підприємством договірного пакету документів на придбання газових приладів | 4
| - поточний ремонт житлового фонду | 19179.078 | 15779.908 | 3399.17 | 82.28% | Неможливість завершення запланованих робіт у зв'язку із настанням несприятливих погодних умов | 2
| - експертне обстеження ліфтів | 648 | 619.9795 | 28.0205 | 95.68% | За рахунок економії за результатами проведення процедури закупівлі. Роботи виконано у повному обсязі. | 1
| - обстеження житлового фонду спеціалізованими проектними організаціями та виготовлення тех. паспортів | 700 | 655.5026 | 44.4974 | 93.64% | Затримка у виготовленні проектною організацією ТОВ "Градбуд-ГБ" договірного пакету документів на технічне обстеження 1 житлового будинку вул. 1 Слобідська, 43 | 4
| - підтримка комунальних підприємст для утримання та експлуатації житлового фонду | 9045.1 | 9045.1 | 0 | 100%
| - депутатські кошти | 2347.8864 | 2250.6862 | 97.2002 | 95.86% | Депутат Січко Д.С. (10,259 тис. грн.) у грудні 2016 року частково змінив напрям використання коштів. Договір підряду було укладено, але органом УДКС документи було повернуто на доопрацювання, підрядною організацією доопрацьовані документи було надано у кінці грудня, що унеможливило проведення оплати у 2016 році у зв'язку із закінченням бюджетного року. Депутат Таранова С.В. (80,270 тис. грн) надала свої пропозиції щодо виконання ремонтних робіт наприкінці року, а саме адреси житлових будинків для встановлення пандусів. Таким чином виконання зазначених робіт не було розпочато , у зв'язку із погодними умовами. Депутат Веселовська Л.І. (6,0 тис. грн.) - документи було повернено органом УДКС на доопрацювання, доопрацьовані документи було надано у кінці грудня що унеможливило проведення оплати у 2016 році у зв'язку із закінченням бюджетного року. Депутат Янков В.С. (0,420 тис. грн.). - виділив 4,0 тис. грн. на придбання газової плити. За договором підряду газову плиту придбано за 3,580 тис. грн. Економія коштів. | 4
100103 | Дотація житлово-комунальному господарству | 1873.182 | 1680.9948 | 192.1872 | 89.74%
| - дезінсекція житлового фонду | 666 | 665.2613 | 0.73867 | 99.89% |  | 1
| - дератизація житлового фонду | 707.182 | 651.0175 | 56.1645 | 92.06% | За результатами проведення процедури закупівлі виникла економія коштів на виконання робіт. Крім того, роботи виконано по фактичній площі, що в окремих випадках не співпадала (менша) ніж була подана балансоутримувачами на початку року. | 1
| - дотація на погашення збитків комунальним підприємствам | 500 | 364.716 | 135.284 | 72.94% | Кошти передбачались для дотації КЖЕП Центрального району, але за станом на 20.12.2016 рахунки підприємства були арештовані. | 1
100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 120 | 120 | 0 | 100%
| - розрахунок норм водопостачання та водовідведення | 120 | 120 | 0 | 100%
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 96701.7813 | 83187.1765 | 13514.6048 | 86.02%
| - придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрію міста (у т.ч. придбання піщано-сольової суміши) | 4780 | 1974.1665 | 2805.8335 | 41.3% | на суму 2031,4 постачальник не поставив весь об'єм солі передбаченого договором (єдиний в України постачальник, значна завантаженість). Процедура закупівлі піска було проведено у жовтні-листопаді 2016 року, за результатами лабораторного аналізу піску постачальника-переможця пропозицію переможця було відхилено у зв'язку з невідповідністю товару технічним умовам закупівлі, повторно закупівлю не було проведено у зв'язку із браком часу до кінця бюджетного року. | 4
| - зимове утримання доріг | 5627.953 | 2030.1352 | 3597.8178 | 36.07% | Заплановані на листопад-грудень обсяги робіт не були виконані у зв'язку із сприятливими погодними умовами | 1
| - утримання у належному стані пляжів | 397.264 | 299.828 | 97.436 | 75.47% | Економія за рахунок раннього закриття сезону (послуги з прибирання та вивезення сміття надані у осбсягах, мешьших від запланованих) | 1
| - утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов , у т.ч. прибирання та санітарна очистка зелених зон парків, скверів, бульварів, газонів, пляжу тощо | 18386.095 | 17195.61 | 1190.485 | 93.53% | Процедура закупівлі послуг на утримання парку "Перемога" відбувся наприкінці року, тому підрядна організація не встигла виконати всті заплановані роботи у повному обсязі до конця року. У звязку з тим, що наприкінці весни та початку літа була велика кількість опадів ТОВ "Миколаївзеленгосп" не використало кошти на полив квітників, у сумі: 159741,53 грн. Також у звязку з тим, що парк-памятка садово-паркового мистецтва "Народний сад" було передано на баланс департаменту ЖКГ наприкінці листопада місяця 2016 року, тому провести торги по його обслуговуванню згідно технологічного процесу не представлялось можливим. Але з метою запобігання резонансу в місті було укладено договір на роботи по догляду за зазначеним обєктом з ТОВ "Терра-Ника" до 31.012.2016. | 4
| - утримання та поточний ремонт МАФ | 3110.96 | 3264.276 | -153.316 | 104.9% | Перевиконання зумовлено позаплановим виконання встановлення лавок та урн у парку "Перемога" до дня захисника України 14 жовтня | 4
| - обслуговування та ремонт мереж зовнішнього освітлення | 5600 | 4816.9839 | 783.0161 | 86.02% | Несвоєчасне доопрацювання підрядними підприємствами зауважень щодо договірного пакету документів | 4
| - утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі | 3303.494 | 3902.1535 | -598.6595 | 118.1% | Перевиконання спричинено необхідністю ліквідації аварійних ситуацій згідно приписів нац. поліції | 4
| - ремонт та утримання у належному стані міських кладовищ | 3746.624 | 3697.658 | 48.966 | 98.69% | Закінчення бюджетного року, перехідний період | 1
| - поточний ремонт дощової каналізації, очистку дощеприймачів | 4158.0984 | 3267.7058 | 890.3926 | 78.59% | Настання несприятливих погодних умов які порушують технологію виконання робіт | 2
| - утримання ТЗРДР | 7136.856 | 6532.6054 | 604.2506 | 91.53% | Закінчення бюджетного року, перехідний період | 1
| - технічне обслуговування апаратури диспетчерського зв'язку системи вуличного освітлення, ліквідація аваріних ситуацій мереж зовнішнього освітлення | 7136 | 6134.7806 | 1001.2194 | 85.97% | Економія коштів за рахунок зменшення енергоспоживання у зв'язку з проведенням поточного ремонту із заміною окремих вузлів обладнання не енергозберігаюче. | 1
| - утримання звалищ листя | 393.008 | 516.7046 | -123.6966 | 131.5% | Ранній листопад викликав потребу у відкритті звалища листя раніше від запланованого терміну (згідно відповідного рішення виконкому міської ради про відкриття звалища опалого листя) | 2
| - утримання та ремонт штучних споруд | 5878.7337 | 5428.1354 | 450.5982 | 92.34% | Закінчення бюджетного року, перехідний період | 1
| - розподіл, транспортування та споживання електричної енергії світлофорними об'єктами та мережами зовнішнього освітлення | 25268.2 | 22625.8926 | 2642.3074 | 89.54% | В результаті встановлення енергоефективних світильників зменшилась кількість спожитої електричної енергії | 1
| - утримання вічного вогню | 65.5 | 51.851 | 13.649 | 79.16% | Оплата за природний газ здійснюється за регулюваним тарифом. Економія зумовлена зростанням вартості природного газу у листопаді поточного року на розмір, менший від очікуваного. | 1
| - фінансова підтримка комунальних підприємств | 1229.024 | 1229.003 | 0.02104 | 100% |  | 1
| - депутатські кошти | 483.9713 | 219.6871 | 264.2843 | 45.39% | Казакова Т.В. - 47,961 тис. грн -підрядною організацією не було своєчасно доопрацьовано договірний пакет документів; Лєпішев О.О. - 60,000 тис. грн - роботи планувалося виконати сумісно із поточним ремонтом прилеглого внутрішньоквартальниого проїзду (роботи не були розпочаті у зв'язку із погодними умовами); Танасевич З.Н. - 0,289 тис. грн. - економія коштів; Апанасенко В.В. - 60,655 тис. грн - підрядною організацією не було своєчасно доопрацьовано договірний пакет документів; Кучкарова С.С. - 0,378 тис. грн - економія коштів; Концевой І.О. - 95,000 тис. грн - депутат надав свої пропозиції щодо об'єктів виконання робіт наприкінці року. За результатами обстеження було з'ясовано, що зазначені об'єкти потребують не поточного, а капітального ремонту. | 1,2,4
100208 | Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | 1140.384 | 728.6165 | 411.7675 | 63.89%
| - повірка та поточний ремонт приладів обліку теплової енергії | 1140.384 | 728.6165 | 411.7675 | 63.89% | Економія коштів на виконання повірки за результатами проведення процедури закупівлі. Крім того, ТОВ "Миколаївтепломонтаж" в процесі виконання робіт, в окремих випадках, не виконував роботи по заміні єлементів живлення (не було потреби). Несвоєчасне доопрацювання підрядним підприємством договірного пакету на поточний ремонт приладів обліку. | 4
100302 | Комбінати комунальних підприємст, районні виборчі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства | 3975.378 | 3876.6087 | 98.7693 | 97.52%
| - вивіз трупів з місць подій | 581.394 | 579.6465 | 1.7475 | 99.7% |  | 1
| - забезпечення сприятливих умов для співіснування людей і тварин | 3388.284 | 3291.2622 | 97.0218 | 97.14% | Економія коштів | 1
| - депутатські кошти | 5.7 | 5.7 | 0 | 100%
170703 | Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 52176.086 | 42423.7387 | 9752.3473 | 81.31%
| - поточний ремонт доріг | 52176.086 | 42423.7387 | 9752.3473 | 81.31% | Настання несприятливих погодних умов які порушують технологію виконання робіт | 2
180109 | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій | 559.34 | 441.8624 | 117.4776 | 79%
| - забезпечення організації навчання керівників ОСББ, ОСН, управляючих будинків ( у т.ч. придбання печатної продукції) | 177.443 | 177.4424 | 0.00056 | 100% |  | 1
| - організація та проведення конкурсів ОСН, ОСББ | 381.897 | 264.42 | 117.477 | 69.24% | Несвоєчасне надання актів виконаних робіт по рекламі на телеканалі ТРК "МАРТ". Економія коштів при наданні послуг з консультування населення з переваг створення ОСББ. | 4
| Всього по загальному фонду | 195811.5577 | 168058.3916 | 27753.1661 | 85.83%
Спеціальний фонд
010116 | Органи місцевого самоврядування | 150.613 | 149.913 | 0.7 | 99.54%
100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 304.99 | 302.578 | 2.412 | 99.21%
| - придбання обладнання (довгострокового користування) | 110 | 109.698 | 0.302 | 99.73% |  | 1
| - депутатські кошти | 194.99 | 192.88 | 2.11 | 98.92% | Економія коштів. Заплановані роботи виконано на 100%. (депутат Апанасенко В.В. ) | 1
100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 78831.032 | 63926.8777 | 14904.1543 | 81.09%
| - капітальний ремонт покрівель | 44270 | 38975.4307 | 5294.5693 | 88.04% | кошти невикоритані у повному обсязі з причини затримки виготовлення ПКД проектними організаціями ТОВ "Еталон Профстрой", ТОВ "Газотурбінні технології" та іншими, отримання позитивного висновку експертизи та у зв'язку з настянням несприятливих погодних умов | 2
| - капітальний та післяекспертний капітальний ремонт, модернізація ліфтів | 22550 | 13244.3925 | 9305.6075 | 58.73% | кошти невикоритані у повному обсязі по заміні ліфтів з причини затримки поставки специфічного дороговартістного обладнання виробниками | 4
| - капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж | 3500 | 3500 | 0 | 100%
| - загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду | 6511.032 | 6207.0547 | 303.9773 | 95.33% | кошти невикоритані у повному обсязі з причини затримки виготовлення ПКД, отримання позитивного висновку експертизи та у зв'язку з настянням несприятливих погодних умов | 2
| - капітальний ремонт інженерних мереж до житлових будинків | 2000 | 1999.9997 | 0.00031 | 100%
100106 | Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань багатоквартирних будинків | 6789.127 | 5867.9716 | 921.1554 | 86.43%
| - капітальний ремонт покрівель | 4325 | 4325 | 0 | 100% |  | 2
| - капітальний та післяекспертний капітальний ремонт, модернізація ліфтів | 700 | 459.4336 | 240.5664 | 65.63% | ОСББ не забепечили виконання умов співфінансування, договір на виконання підряду не заключено | 4
| - капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж | 1224.127 | 543.538 | 680.589 | 44.4% | заплановані роботи по ремонту систем опалення 2 ОСББ за ініциативою голів ОСББ перенесено на 2017 рік | 4
| - загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду | 540 | 540 | 0 | 100% |  | 4
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 73885.712 | 33249.8382 | 40635.8738 | 45%
| - придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрію міста (довгострокового користування) | 40794.111 | 25043.8613 | 15750.2497 | 61.39% | частину придбаної техіки було повернуто постачальникам у звязку з невідповідністю технічним вимогам | 4
| - утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 568.993 | 451.5614 | 117.4316 | 79.36% | Неможливість завершення запланованих робіт у зв'язку із настанням несприятливих погодних умов | 2
| - обслуговування та ремонт мереж зовнішнього освітлення | 5388 | 3133.1288 | 2254.8712 | 58.15% | Декілька разів проводились відкриті конкурсні торги на виконання робіт із поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення, в зв'язку з чим час на виконання робіт було згаяно | 4
| - утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі | 20279.008 | 3447.1949 | 16831.8131 | 17% | Кошти було виділено за підсумками виконання бюджету за перше піврічча 2016року лише в серпні, була потреба в проведенні відкритих конкурних торгів, тож не вистачило часу на виконання робіт. | 4
| - ремонт та утримання у належному стані міських кладовищ | 3738 | 966.45 | 2771.55 | 25.85% | Кошти було виділено у жовтні 2016, невикоритання у повному обсязі з причини затримки виготовлення ПКД, отримання позитивного висновку експертизи та у зв'язку з настянням несприятливих погодних умов | 2
| - утримання та ремонт штучних споруд | 3000 | 90.0417 | 2909.9583 | 3.001% | Кошти на проведення техніко-економічного обгрунтування та надання рекомендацій щодо проведення капітального ремонту Південнобузького мосту не були використані з причини практичної відсутності відповідних спеціалістів в Україні та значних термінів проведення таких робіт (понад 9 місяців) | 4
| - депутатські кошти | 117.6 | 117.6 | 0 | 100%
100208 | Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | 29444.164 | 28597.8474 | 846.3166 | 97.13%
| - встановлення, заміна та капітальний ремонт приладів обліку споживання теплової енергії | 29400 | 28557.6834 | 842.3166 | 97.13% | Затримка поставки обладнання заводом-виробником | 4
| - депутатські кошти | 44.164 | 40.164 | 4 | 90.94% | Документи було повернуто органом УДКС на доопрацювання , доопрацьовані документи ТОВ "Югтехсервіс" було надано у кінці грудня, що унеможливило проведення оплати у 2016 році. (депутат Андрійчук В.Ю. 4,0 тис. грн.) | 4
100302 | Комбінати комунальних підприємст, районні виборчі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства | 13.8 | 12.6 | 1.2 | 91.3%
| - депутатські кошти | 13.8 | 12.6 | 1.2 | 91.3% | Заплановане обладнання придбано у повному обсязі. Економія коштів. | 1
150101 | Капітальні вкладення | 24381.639 | 17366.58 | 7015.059 | 71.23% | Об'єкти ДЖКГ: Із запланованого будівництва 5 світлофорних об'єктів було побудовано лише 1 та за іншими 4 викоготовлено ПКД (не використано 1759,75 тис. грн.)- документи тривалий час знаходолися на погодженні в нац. поліції, усувались зауваження відповідно до їх вимог. Частина об'єктів (не використано 195,0 тис. грн.) потребує коригування проектно-кошторисної документації (спортмайданчик у мкр. Ялти, будівництво дренажного колектору у Широкій Балці). У зв'язку із настанням несприятливих погодних умов не завершені роботи з будівництва огорожі мського полігону ТПВ в сел. В. Корениха (не використано 1544,885 тис. грн.) Не використано 200,00 тис. грн. на реконструкцію гуртожитку по вул. Нагірній, 73-А у зв"язку із відсутныстю відводу землі, що унеможливлює виконання проектних робіт. Невикористання коштів (1150,00 тис. грн) по реконструкції обєктів зумовлено значним обсягом передпроектних робіт і погоджень та виділенням бюджених коштів лише в серпні 2016 року. Об'єкти УКС: Не використано 1163,682 тис. грн. у зв'язку із необхідністю проведення коригування проектів на реконструкцію житлового будику по вул. Айвазовскього, 3 та будівництво водопроводу в мкр. Тернівка. За іншими об'єктами - економія коштів за результатами виконаих робіт. | 1,2,3
170703 | Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 113830.913 | 87229.9307 | 26600.9823 | 76.63%
| - капітальний ремонт доріг | 113830.913 | 87229.9307 | 26600.9823 | 76.63% | Кошти було виділено за підсумками виконання бюджету за перше піврічча 2016року лише в серпні, була потреба в проведенні відкритих конкурних торгів, потреба додаткового часу на виготовлення ПДК та отримання експертизи;настання несприятливих погодних умои | 2
180409 | Внески орагінв влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності | 26500 | 26500 | 0 | 100%
| МКП "Миколаївводоканал" | 21000 | 21000 | 0 | 100% | 1) 5000,00 тис. грн було виділено на здійснення розрахунків за контрактами в рамках реалізації проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв"; 2) 2800,00 тис.грн. - реконструкція дюкеру через р. Інгул на мкр. Соляні; 3) 3200,00 тис.грн. - заміна ділянки самопливного каналізаційного колектору по вул. Богородичній (Пролетарській); 4) 10000,00 тис.грн. - погашення заборгованості за електричну енергію перед ПАТ "Миколаївобленерго", яка утворилась у зв"язку з невідповідністю тарифів за послуги водопостачання та водовідведення.
| КП ММР "Центр захисту тварин" | 500 | 500 | 0 | 100% | 500,00 тис.грн. ЦЗТ купили: маловантажний автомобіль для відлову тварин з урахуванням переоформлення - 187353,68 грн., збірні конструкції (вагончики) у кількості 2 шт. для розміщення перетримки для котів та приймального відділення - 87000 грн., післяопераційні вольєри - 69795 грн., реконструкція післяопераційної зали (встановлення перестінку) з урахуванням вартості проектної документації - 155851,32 грн.
| КП "ЕЛУ автодоріг" | 2000 | 2000 | 0 | 100% | 2000,00 тис.грн. на поліпшення та придбання основних засобів: 525,00 тис.грн. - автомашина газель (вантажнопасажирська); 200,00 тис. грн. - відвал снігоприбиральної машини (2 од.); 540,00 тис.грн. - кузов для самоскиду (2 од.); 200,00 тис.грн. - компресор; 200,00 тис.грн. - капітальний ремонт покрівлі мех. майстерень; 200,00 тис.грн. - капітальний ремонт покрівлі транспортних боксів; 135,00 тис.грн. - улаштування зливової ями на території підприємства.
| КП "Дорога" | 1000 | 1000 | 0 | 100% | 1000,00 тис. грн. - капітальний ремонт даху виробничих приміщень.
| ЖКП ММР "Південь" | 1000 | 1000 | 0 | 100% | 1) 796000,00 грн. - капітальний ремонт адміністративної будівлі по пр. Миру, 17-г для влаштування диспетчерського пункту з обслуговування ліфтового господарства; 2) 88404,98 грн. - капітальний ремонт покрівлі виробничої дільниці по вул. Повздовжній, 49-а; 3) 23998,02 грн. - придбання пилки ланцюгової бензинової Stihl MS260-N шина 40 см (2 од.); 4) 13499,00 грн. - придбання мотокоси Stihl FS250, 2-z 230 мм, 1,6 лВт/2,2 л.с. (1 од.); 5) 15058,00 грн. - придбання компресору Forte V (2 од.); 6) 15800,00 грн. - придбання пресу ручного гідравлічного НОР (2 од.); 7) 9700,00 грн. - придбання будівельних лісів до 5 м (1 од.); 8) 37540,00 грн. - комп"ютер у комплекті (5 од.).
| ЖКП ММР "Бриз" | 1000 | 1000 | 0 | 100% | 1000,00 тис. грн. - поповнення матеріально-технічної бази підприємства: 18300,00 грн. - компресор Forte VFL-50-8 атм, 2,2 кВТ; 18285,00 грн. - прес ручний гідравлічний НОР-60; 28260,00 грн. - генератор ацетіленовий АСП-10; 24400,00 грн. - апарат зварювальний інверторний ПАТОН ВДИ-200Е ЕСО; 56000,00 грн. - снігоприбирач бензиновий; 18270,00 грн. - Перфоратор МАКІТА 780 Вт; 18315,00 грн. - дриль ударний МАКІТА НР 2051 Н; 18150,00 грн. - Кут. шліфмашина 9565 CVR МАКІТА; 12300,00 грн. - драбина Tribilo; 12300,00 грн. - с/х шина 11.2-20 (290-508) НкШЗ; 14200,00 грн. - с/х шина 15.5 R 38 Д-2А НкШЗ; 19000,00 грн. - будівельні ліси до 5 м; 26000,00 грн. - шкукатурний хопер ковш в комплекті (штукатурка, фарбування, побілка); 114500,00 грн. - комп"ютери; 21990,00 грн. - Принтери НР; 116400,00 грн. - гідродинамічна прочищувальна машина високого тиску; 6135,00 грн. - мото-оприскувачь (для дезінсекціїї, дезінфекції); 18405,00 грн. - садовий пилосо САдко; 21721,00 грн. - причеп двовісний; 35000,00 грн. - бензогенератор; 8650,00 грн. - твердопаливний котел на тирсі, брикетах, пелетах, дровах; 283416,00 грн. - трактор МТЗ 82; 93000,00 грн. - двигун до трактора МТЗ 82.
200200 | Охорона та раціональне використання земель | 205.2278 | 205.2278 | 0 | 100%
240601 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 3326.8435 | 1562.9337 | 1763.9098 | 46.98% | Економія 132,829 тис. грн. на придбанні саджинців у зв'язку із проведення процедури закупівлі. Проведення просвітницької роботи серед населення, виготовлення інформаційних матріалів - 54,075 тис. грн - несвоєчасне надання підрядним підприємством рахунків на оплату. По об'єкту "Екологічно безпечене видалення та знешкодження небезпечних хімічних речовин в Корабельному районі міста Миколаєва по вул. Приміській, 64-В" (39,000 тис. грн) під час переговорів щодо укладання договору не було досягнуто згоди щодо транспортування відходів сірки до місця утилізації. По об'єкту "Ліквідація підтоплення мкр. Широка балка будівництво дренажного колектору в м.Миколаєві" проектно-кошторисна документація потребувала корегування, внаслідок чого кошти (720,0 тис.грн) не було використано. По об'єкту "Ліквідація підтоплення в житловому масиві Кульбакіне" (400,00 тис. грн.) кошти не були використані у зв"язку із нестачею часу для виконання великого обсягу передпроектних робіт ( проведення геологічних та геодезіних вишукувань та визначення місця відведення води). По об'єкту "Будівництво каналізації по вул. Сиваської Дивізії 2 черга" (300,00 тис. грн) кошти не були виокристані у зв'язку із необхідністю внесення змін до генерального плану міста Миколаєва. По Об'єкту "Ліквідація зсувних процесів у мкр. Велика Корениха" (15,00 тис. грн.) кошти не були використані у зв'язку із обмеженням часу на виконання робіт на настанням несприятливих погодних умов. Економія 27,719 тис. грн. по заходу "Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень)", у зв'язку із проведенням процедури закупівлі, запланована інвентаризація проведена у повному обсязі. Кошти по заходу "Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів, інших об'єктів)" (71,836 тис. грн.) не використані у повному обсязі, через зменшення запланованих об'ємів послуг (2 проекти землеустрою не розроблені у 2016 році, 15 проектів на проходженні експертизи). Кошти по заходу "Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання" були використані не в повному обсязі так як зменшився об'єм запланованих послуг (економія 2,848 тис. грн.) | 1,3,2,4
250406 | Видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу | 281.089 | 281.089 | 0 | 100%
| Всього по спец.фонду | 357945.1503 | 265253.387 | 92691.7633 | 74.1%
| РАЗОМ по ДЖКГ ММР: | 553756.708 | 433311.7786 | 120444.9293 | 78.25%
у т.ч.
| - у зв'язку з економією коштів |  |  | 9988.3715 |  |  | 1
| - з причини несприятливих погодних умов |  |  | 50626.6087 |  |  | 2
| - з причини затримки в отриманні погоджень, виготовленні ПКД, отриманні експертизи, необхідності коригування ПКД |  |  | 5368.432 |  |  | 3
| - з інших причин (умови та терміни поставки обладнання, невідповідність покупки технічним умовам закупівлі та ін.) |  |  | 54461.5172 |  |  | 4
Диретор департаменту
житлово-комунального господарства
| Миколаївської міської ради |  |  |  | А.М. Палько