## Кап. ремонт доріг
Використання бюджетних коштів головним розпорядником бюджетних коштів - Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради в 2017 бюджетному році - управління комунального господарства, станом на 17.05.2017р.
Видатки |  |  |  |  | Термін виконання (орієнтовно) | Процедура закупівлі/допорогова закупівля /або прямий договір | Ступінь готовності
№ з/п | Адреса об'єкту, назва заходу | Вид робіт | Обсяг робіт, послуг (м2) | Запланована вартість по кошторису, тис.грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
І.І. Капітальний ремонт доріг
1 | вул. Дмитрієва | капітальний ремонт доріг | 5966 | 800 | червень-липень | Відкриті конкурсні торги | 0%
2 | вул. Гагаріна «Корабельне кладовище (старе)» | капітальний ремонт доріг | 890 | 400 | червень-липень | Відкриті конкурсні торги | 0%
3 | пров. 6 Липовий | капітальний ремонт доріг | 1170 | 216 | червень-липень | Відкриті конкурсні торги | 0%
4 | вул. Гагаріна «Корабельне кладовище (старе)» Улаштування дороги в районі 16 сектора | капітальний ремонт доріг | 600 | 300 | червень-липень | Відкриті конкурсні торги | 0%
5 | вул. Олександра Янати (від Велама до вул Казарського) | капітальний ремонт доріг | 18090 | 10010.66 | травень-червень | Відкриті конкурсні торги | 0%
6 | вул. Безіменна (від ж/б № 99 до ж/б № 74) | капітальний ремонт доріг | 1981.2 | 990.6 | червень-липень | Відкриті конкурсні торги | 0%
7 | вул. Садова (від вул. Чкалова до пр. Центрального) парний бік | капітальний ремонт доріг | 3743 | 1143.03 | травень-червень | Відкриті конкурсні торги | 0%
8 | пр. Богоявленський ріг вул. Доктора Самойловича | капітальний ремонт доріг | 1090 | 657.58 | травень-червень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 0%
9 | вул. Космонавтів в районі дитячого санаторію "Дубки" та міської лікарні №3 | капітальний ремонт доріг | 3000 | 1243.16 | квітень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
10 | вул. 7-а Ялтинська від вул. Кузнецька до вул. 1-ша Ялтинська | капітальний ремонт доріг | 3100 | 994.58 | березень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
11 | вул. Лазурна від вул. Озерна до прибережної зони | капітальний ремонт доріг | 13400 | 3750.6 | травень | Переговорна процедура | 95%
12 | вул. Потьомкінська від вул. Нікольська до вул. Садова (ПКД) | розробка ПКД з капітального ремонту доріг |  | 152.39 | травень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 95%
13 | Капітальний ремонт дороги на перехресті вул. Сінна ріг вул. Пушцінська в м.Миколаєві (ПКД) | розробка ПКД з капітального ремонту доріг |  | 11.42 | травень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 90%
14 | Капітальний ремонт дороги на перехресті вул. Защука ріг вул. Пушцінська в м.Миколаєві (ПКД) | розробка ПКД з капітального ремонту доріг |  | 11.42 | травень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 90%
15 | вул. Севастопольська від вул. Соборна до вул. М.Морська (ПКД) | розробка ПКД з капітального ремонту доріг |  | 5 | червень-липень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 0%
|  | Всього (капітальний ремонт доріг): | 53030.2 | 20686.44
1 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів вздовж будинків по вул. Потьомкінська 141, 143, 143а, 153, та по вул. Колодязна 6, 8 в м. Миколаєві | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 3456 | 737.632 | травень-червень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 25%
2 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів вздовж будинків по вул. 3-я Слобідська 50, 52, 54, 56 в м.Миколаєві | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 1766 | 411.032 | травень-червень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 25%
3 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів вздовж будинків по вул. Архітектора Старова 4б, 6, 6а, 6в, 10 в м. Миколаєві | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 3450 | 1252.68 | травень-червень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 10%
4 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів по вул. Адміральська, 2а, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7 до вул. Артилерійська, 2 в м. Миколаєві | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 1295 | 1104.915 | травень-червень | Переговорна процедура | 70%
5 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів вздовж будинків по вул. Чкалова 98а, 98б в м. Миколаєві | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 656 | 248.553 | травень-червень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 35%
6 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів вздовж будинків по вул. Чкалова 100, 100а в м. Миколаєві | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 1314 | 405.732 | травень-червень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 25%
7 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальнного проїзду вздовж будинку по проспект Центральний 151 в м. Миколаєві | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 390 | 231.983 | травень-червень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 50%
8 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальнного проїзду вздовж будинку по пр. Центральний 149 в м. Миколаєві | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 587 | 188.338 | травень-червень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 40%
9 | вул. Крилова, 56, 54, 52, 50 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 1555 | 700 | червень-липень | Відкриті конкурсні торги | 0%
10 | вул. Крилова, 2-12/5 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 887 | 400 | червень-липень | Відкриті конкурсні торги | 0%
11 | вул. Пушкінська, 66-66а | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 2604 | 1302 | червень-липень | Відкриті конкурсні торги | 0%
12 | вул. Спортивна до буд № 38 по вул. Г.Карпенка | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 493.5 | 252.71 | червень-липень | Відкриті конкурсні торги | 30%
13 | вул. 12 Поздовжня, 42 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 1400 | 700 | червень-липень | Відкриті конкурсні торги | 0%
14 | пр. Миру, 21а, 21б | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 1474 | 737 | червень-липень | Відкриті конкурсні торги | 0%
15 | вул.Космонавтів, 142, 142Г, Першотравнева, 111 (біля котельні) | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 1200 | 600 | червень-липень | Відкриті конкурсні торги | 0%
16 | вул. Фалеєвська, 43 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 685 | 249.16 | квітень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
17 | вул. Сінна, 44, вул. Дунаєва, 39 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 1350 | 484.85 | травень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
18 | пр. Богоявленський, 47, 49, 49а, 51, 51а 53, 53а, вул. Молодогвардійська, 55, вул. Космонавтів, 58 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 2425 | 1071.884 | квітень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
|  | Всього (капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів): | 26987.5 | 11078.469
|  | РАЗОМ: | 80017.7 | 31764.909
ІІ.І. Поточний ремонт доріг
1 | вул. Новозаводська перехрестя із вул. Комінтерна | поточний ремонт доріг | 3230 | 173.4511 | березень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
2 | вул. Новозаводська від буд. №20 до буд. №20/1 | поточний ремонт доріг | 1000 | 98.1361 | березень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
3 | вул. Турбінна від вул. Новозаводська до буд. №15/1 в м. Миколаєві | поточний ремонт доріг | 1600 | 127.4626 | березень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
4 | вул. Погранична (непарний бік) від вул. 5 Слобідська до вул. Мала Морська | поточний ремонт доріг | 5600 | 2648.442 | червень-липень | Відкриті конкурсні торги (Договір з 08.05.2017 по 15.05.2017)
5 | вул. 6-та Слобідська (від вул. Кузнецька до вул. Чкалова) | поточний ремонт доріг | 4900 | 2360.608 | травень-червень | Відкриті конкурсні торги (Договір з 08.05.2017 по 15.05.2017) | 20%
6 | вул. Погранична (парний бік) від пр. Богоявленський до вул. Мала Морська | поточний ремонт доріг | 10500 | 2950.5 | травень-червень | Відкриті конкурсні торги (Аукціон на 8.06.2017)
7 | вул. Херсонське шосе від кордону м.Миколаєва (стела на в'їзді) до вул. Космонавтів | поточний ремонт доріг | 10600 | 2049.215 | травень-червень | Відкриті конкурсні торги (Аукціон на 8.06.2017)
8 | пр. Миру | поточний ремонт доріг | 1000 | 500 | травень-червень | Відкриті конкурсні торги (Договір з 22.05.2017 по 31.05.2017)
9 | вул. Чкалова (від вул. Московська до вул. Громадянська) | поточний ремонт доріг | 1680 | 807.9204 | травень-червень | Відкриті конкурсні торги (Договір з 10.05.2017 по 18.05.2017) | 0%
10 | вул. Спортивна | поточний ремонт доріг | 505 | 198.4077 | травень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 20%
11 | вул. Троїцька (від вул. Квітнева до вул. Електронна) | поточний ремонт доріг | 6050 | 3009.3123 | травень | Відкриті конкурсні торги | 95%
12 | перехрестя вул. Вінграновського та вул. Троїцька | поточний ремонт доріг | 230 |  | травень |  | 95%
13 | вул. Крилова (від вул. Біла до вул. Генерала Карпенка) | поточний ремонт доріг | 1248 | 512.2824 | травень | Відкриті конкурсні торги | 100%
14 | вул. Карпенка (від вул. ДНЗ до вул. Біла, від вул. Крилова до пр. Центрального) | поточний ремонт доріг | 4050 | 1790 | травень-червень | Відкриті конкурсні торги (Аукціон на 16.05.2017) | 0%
15 | вул. Шосейна (від пр. Центральний до привокзальної площі) | поточний ремонт доріг | 6720 | 3206.0148 | травень | Відкриті конкурсні торги (Договір з 8.05.2017 по 15.05.2017) | 55%
16 | під'їзна дорога до кладовища (від вул. Троїцька до військової частини) | поточний ремонт доріг | 1600 | 717.6126 | квітень | Відкриті конкурсні торги | 100%
17 | вул. Погранична (від вул. Московська до вул. Мала Морська) | поточний ремонт доріг | 1580 | 706.9 | травень-червень | Відкриті конкурсні торги (Договір з 10.05.2017 по 18.05.2017) | 0%
18 | вул. Нікольська (від вул. Московська до вул. Садова) | поточний ремонт доріг | 2790 | 1306.35 | травень-червень | Відкриті конкурсні торги (Договір з 8.05.2017 по 15.05.2017) | 0%
19 | вул. Нікольська (від вул. Терасної до вул. Шосейної) | поточний ремонт доріг | 5120 | 2315.68 | травень-червень | Відкриті конкурсні торги (Договір з 8.05.2017 по 15.05.2017) | 0%
20 | вул. Будівельників (від пр.Миру до вул. Кругової) | поточний ремонт доріг | 3067 | 1380.1992 |  | Відкриті конкурсні торги (Договір з 8.05.2017 по 15.05.2017)
21 | вул. Привільна | поточний ремонт доріг | 8560 | 3282.0841 | травень-червень | Відкриті конкурсні торги (Договір з 22.05.2017 по 31.05.2017)
|  | Всього (поточний ремонт доріг): | 81630 | 30140.5783
22 | вул. Колодязна, 35а | поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 225 | 53.6057 | березень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
23 | вул. 6 Слобідська, 3 | поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 450 | 180 | травень-червень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO"
24 | пр. Центральний, 138, 140 | поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 590 | 236 |  | Відкриті конкурсні торги
25 | вул. Потемкінська, 131б, 129а, пр. Центральний, 122, 124а | поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 300 | 120 |  | Відкриті конкурсні торги
26 | пр. Миру, 17а | поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 453 | 174.8 | травень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
27 | пр. Миру, 17в | поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 493 | 140.98 | травень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
28 | вул. Океаніввська, 56, 56а | поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 560 | 195.54 | березень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
29 | вул. Океаніввська, 64 | поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 570 | 198.9112 | березень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
30 | вул. Океаніввська, 60а | поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 556 | 194.1654 | березень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
31 | вул. Океанівська, 58 | поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 520 | 181.568 | березень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
32 | вул. Океанівська, 62, 62а | поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | 404 | 141.1668 | березень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
|  | Всього поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів): | 5121 | 1816.7371
|  | РАЗОМ: | 86751 | 31957.3154
І.ІІ. Капітальний ремонт тротуарів
1 | пр. Героїв України вздовж огорожі парку "Перемоги" по пр. Героїв України, 2 | капітальний ремонт тротуарів | 1497 | 555.41 | березень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
2 | вул. Миколаївська від вул. Космонавтів до вул. Театральна | капітальний ремонт тротуарів | 1834 | 970.07 | (торги в травні) | Відкриті конкурсні торги | 0%
3 | вул. Декабристів від пр. Центральний до вул. В.Морська (обидві сторони) | капітальний ремонт тротуарів | 1920 | 1536 |  | Відкриті конкурсні торги | 0%
4 | вул. Арх.Старова, 27б, 27в, 27г | капітальний ремонт тротуарів | 625 | 250 |  | Відкриті конкурсні торги | 0%
5 | вул. Малко-Тернівська від пр. Героїв Сталінграду до вул. Архітектора Старого, та по вул. Архітектора Старого | капітальний ремонт тротуарів | 3110 | 1181.1 |  | Відкриті конкурсні торги | 0%
6 | Капітальний ремонт тротуара по пр.Центральному від пр. Богоявленського до вул. Садова (парний бік) в м.Миколаєві | капітальний ремонт тротуарів | 5270 | 4747.7 |  | Відкриті конкурсні торги | потребує корегування ПКД в цінах 2017р
7 | вул. Садова (від пр. Центрального до вул. Потьомкінська) парний бік | капітальний ремонт тротуарів | 340 | 500 | травень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
8 | пр. Богоявленський від вул. Космонавтів до вул. Будівельників (парний бік) ПКД | капітальний ремонт тротуарів |  | 75 |  | Відкриті конкурсні торги | 0%
9 | пр. Центральний (парний бік) від вул. Садова до вул. Пушкінська (ПКД) | капітальний ремонт тротуарів |  | 180 |  | Відкриті конкурсні торги | 0%
10 | пр. Центральний (парний бік) від вул. Пушкінська до вул. Генерала Карпенка (ПКД) | капітальний ремонт тротуарів |  | 180 |  | Відкриті конкурсні торги | 0%
11 | вул. Потьомкінська (від буд. №50 до вул. Лягіна) парний бік | капітальний ремонт тротуарів | 433 | 254.95 | квітень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
12 | вул. Лягіна (від вул. Велика Морська до вул. Адміральська) парний бік ПКД | капітальний ремонт тротуарів | 1149 | 1293.36 | червень-липень | Відкриті конкурсні торги | 0%
13 | вул. Сінна від вул. Лягіна до вул. Московська (парний бік) | капітальний ремонт тротуарів | 786 | 408.498 | (ПКД травень) | Відкриті конкурсні торги | 0%
14 | вул. Океанівська (від пр. Богоявленського до Єкомаркету) плитка | капітальний ремонт тротуарів | 4500 | 1800 | (ПКД травень) | Відкриті конкурсні торги | 0%
15 | Капітальний ремонт системи відеоспостереження "Безпечне мсто" в м. Миколаєві ПКД | капітальний ремонт тротуарів | 49 | 43.41 | 1 квартал 2017р. | Прямий договір | 0%
|  | РАЗОМ: | 21513 | 13975.498
І.ІІ.І Капітальний ремонт з'їздів для маломобільних груп населення
1 | пр. Центральний перехрестя із вул. Інженерна | капітальний ремонт тротуарів (влаштування з'їздів для маломобільних груп населення) | 12 | 117.8 |  | Відкриті конкурсні торги
2 | пр. Центральний перехрестя із вул. М.Морська | капітальний ремонт тротуарів (влаштування з'їздів для маломобільних груп населення) | 12 | 117.8 |  | Відкриті конкурсні торги
3 | пр. Центральний перхрестя із вул. Шнеєрсона | капітальний ремонт тротуарів (влаштування з'їздів для маломобільних груп населення) | 2 | 19.8 |  | Відкриті конкурсні торги
4 | пр. Центральний перехрестя із вул. Московська | капітальний ремонт тротуарів (влаштування з'їздів для маломобільних груп населення) | 12 | 115.8 |  | Відкриті конкурсні торги
5 | пр. Центральний перехрестя із вул. Соборна | капітальний ремонт тротуарів (влаштування з'їздів для маломобільних груп населення) | 12 | 118.8 |  | Відкриті конкурсні торги
6 | пр. Центральний перехрестя із вул. Лягіна | капітальний ремонт тротуарів (влаштування з'їздів для маломобільних груп населення) | 6 | 59.4 |  | Відкриті конкурсні торги
7 | пр. Центральний перехрестя із вул. Декабристів | капітальний ремонт тротуарів (влаштування з'їздів для маломобільних груп населення) | 12 | 118.8 |  | Відкриті конкурсні торги
8 | пр. Центральний перехрестя із вул. Фалеєвська | капітальний ремонт тротуарів (влаштування з'їздів для маломобільних груп населення) | 10 | 99 |  | Відкриті конкурсні торги
9 | пр. Центральний перехрестя із вул. Пушкинська | капітальний ремонт тротуарів (влаштування з'їздів для маломобільних груп населення) | 14 | 138.6 |  | Відкриті конкурсні торги
10 | пр. Центральний перехрестя із вул. Бузніка | капітальний ремонт тротуарів (влаштування з'їздів для маломобільних груп населення) | 12 | 118.8 |  | Відкриті конкурсні торги
11 | вул. Соборна | капітальний ремонт тротуарів (влаштування з'їздів для маломобільних груп населення) | 58 | 600 |  | Відкриті конкурсні торги
|  | РАЗОМ: | 162 | 1624.6
|  | ВСЬОГО(І.ІІ - І.ІІ.І): | 21675 | 15600.098
І.ІІІ. Капітальний ремонт зливової каналізації
1 | пр. Центральний (від вул. Садової до вул. Інженерної) | капітальний ремонт зливової каналізації | 321 | 1169.845 |  | Відкриті конкурсні торги
2 | вул. Погранична (від вул. Садова до вул. Громадянська) | капітальний ремонт зливової каналізації | 210 | 392.141 |  | Відкриті конкурсні торги
3 | пр. Центральний (від вул. 3-тя Слобідська до вул. Садова) | капітальний ремонт зливової каналізації | 810 | 1898.014 |  | Відкриті конкурсні торги
|  | РАЗОМ: | 1341 | 3460
І.ІV. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення
1 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Озерна в м. Миколаєві | капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 65 | 415.6168 |  | Відкриті конкурсні торги
2 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення перехресть пр. Центральний та вул. Георгія Гонгадзе, вул. Шосейна, вул. 8 Березня, вул. Рюміна, вул. Пушкінська в м.Миколаєві | капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 14 | 367 | травень-червень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO"
3 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, перехресть просп. Богоявленського та вул. Металургів, вул. Океанвська, вул. Клечова балка, вул. Торгова, вул. Новобудівна та пров. Балтійський в м.Миколаєві | капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 6 | 9.3072 |  | Відкриті конкурсні торги
4 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення перехресть просп. Миру та вул. Будівельників, вул. Космонавтів, вул. 1-а Лінія в м.Миколаєві. | капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 3 | 8.076 |  | Відкриті конкурсні торги
|  | РАЗОМ: | 88 | 800
І.V. Капітальний ремонт штучних споруд
1 | Південнобузький міст (технічне обстеження) | капітальний ремонт штучних споруд | 1000 | 1000 |  | Проведено відкриті конкурсні торги | Укладання ДП
|  | РАЗОМ: | 1000 | 1000
ІІ.ІІ. Поточний ремонт тротуарів
1 | пров. Парусний, 1, пр. Героїв України, 17, 19, 21 | поточний ремонт тротуарів | 630 | 220.5 | травень-червень | Відкриті конкурсні торги
2 | пр. Героїв України (в сторону центру міста від зуп. Шкільна вглиб вул. Оберегова) | поточний ремонт тротуарів | 425 | 170 | травень-червень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO"
3 | вул. Архітектора Старова, 6в | поточний ремонт тротуарів | 88 | 130.8 |  | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO"
4 | вул. Архітектора Старова, 4б | поточний ремонт тротуарів | 125 | 143.75 |  | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO"
5 | вул. Архітектора Старова, 4д | поточний ремонт тротуарів | 155 | 154.25 |  | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO"
6 | вул. Архітектора Старова, 8а | поточний ремонт тротуарів | 135 | 147.25 |  | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO"
7 | вул. Архітектора Старова, 10 | поточний ремонт тротуарів | 160 | 156 |  | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO"
8 | вул. Чкалова, 82 | поточний ремонт тротуарів | 155 | 154.25 |  | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO"
9 | вул. Чкалова, 82а | поточний ремонт тротуарів | 80 | 128 |  | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO"
10 | пр. Центральний, 122 | поточний ремонт тротуарів | 120 | 142 |  | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO"
11 | пр. Центральний, 124а | поточний ремонт тротуарів | 95 | 133.25 |  | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO"
12 | вул. Колодязна, 35а, 37 | поточний ремонт тротуарів | 530 | 198.5348 | березень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
13 | вул. Колодязна, 13-А, 15 | поточний ремонт тротуарів | 265 | 136.0185 | березень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
14 | вул. Колодязна, 13 | поточний ремонт тротуарів | 231 | 134.3627 | березень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
15 | вул. Потьомкінська, 149 | поточний ремонт тротуарів | 98 | 22.98 | березень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
16 | вул. Колодязна, 15а | поточний ремонт тротуарів | 560 | 195.77 |  | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO"
17 | вул. Колодязна, 6, вул. Потьомкінська, 141 | поточний ремонт тротуарів | 220 | 79 |  | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO"
18 | вул. Арх.Старова, 4г, біля ДНЗ №1 | поточний ремонт тротуарів | 330 | 198.0428 | травень-червень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 30%
19 | вул. Генерала Карпенка біля буд. №20 | поточний ремонт тротуарів | 76 | 29.8126 | травень-червень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
20 | вул. Робоча, 3 | поточний ремонт тротуарів | 113 | 42 | травень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO"
21 | вул. Заводська вздовж будинків №23-21/1 | поточний ремонт тротуарів | 330 | 182.8575 | травень-червень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO"
22 | вул. Севастопольська від вул. Московська до вул. М.Морська (непарний бік) | поточний ремонт тротуарів | 165 | 86.0438 | травень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 90%
23 | вул. Потемкінська, 141, 143 | поточний ремонт тротуарів | 100 | 30 |  | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO"
24 | вул. Колодязна, 10, 8, вул. Потемкінська, 143а | поточний ремонт тротуарів | 660 | 266 |  | Відкриті конкурсні торги
25 | вул. Колодязна, 4, вул. 3Слобідська, 24 | поточний ремонт тротуарів | 415 | 166.69 |  | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO"
26 | вул. 3Слобідська, 49, пр. Центральний, 148, 148а | поточний ремонт тротуарів | 575 | 230 |  | Відкриті конкурсні торги
27 | пр. Центральний, 138, 140 | поточний ремонт тротуарів | 385 | 154 |  | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO"
28 | вул. Чкалова, 98б | поточний ремонт тротуарів | 238 | 71.45 |  | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO"
29 | вул. Пушкінська ріг вул. Комкова (зі сторони центрального суда) | поточний ремонт тротуарів | 1250 | 500 |  | Відкриті конкурсні торги
30 | вул. Шосейна від привокзальної площі до вул. 9 Поперечна | поточний ремонт тротуарів | 330 | 152.379 |  | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO"
31 | вул. 9 Поперечна ріг вул. 8 Березня | поточний ремонт тротуарів | 250 | 100 |  | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO"
32 | вул. Г.Карпенка, 12-А - 16 | поточний ремонт тротуарів | 181 | 45.2506 | травень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
33 | вул. 12 Поздовжня, 42 | поточний ремонт тротуарів | 250 | 100 |  | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO"
34 | вул. Корабелів, 12 | поточний ремонт тротуарів | 250 | 100 |  | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO"
35 | вул. Океанівська, 340/1, 340/2 | поточний ремонт тротуарів | 500 | 200 |  | Відкриті конкурсні торги
36 | вул. Океанівська, 34, 36, 38 | поточний ремонт тротуарів | 365 | 191.3272 | травень-червень | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 15%
37 | вул. Океанівська, 28 | поточний ремонт тротуарів | 250 | 100 |  | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO"
38 | вул. Липова | поточний ремонт тротуарів | 800 | 400 |  | Відкриті конкурсні торги
|  | РАЗОМ: | 11885 | 5792.5695
ІІ.ІІІ. Поточний ремонт мереж вуличного освітлення
1 | бульвар Флотський | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 0.64662 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
2 | вул. Флотська | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 2.2633 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
3 | вул. Потьомкінська | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 10.3512 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
4 | вул. Колодязна | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 20.4738 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
5 | вул. Вільна | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 2.9877 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
6 | пр. Миру | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 9.8345 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
7 | вул. В. Чорновола | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 2.2651 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
8 | вул. Миколаївська | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 22.3284 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
9 | вул. Крилова | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 4.033 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
10 | вул. Північна | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 3.8005 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
11 | вул. Садова | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 4.3579 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
12 | вул. Заводська | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 120.5979 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
13 | вул. Лягіна | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 2.8083 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
14 | вул. Західна | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 1.0118 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
15 | вул. Нікольська | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 152.5987 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
16 | вул. Шевченка | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 0.75304 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
17 | вул. 6 Слобідська | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 16.3081 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
18 | вул. Бокова | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 58.6595 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
19 | вул. О.Матросова | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 10.9419 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
20 | вул. Остапа Вишні | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 69.8319 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
21 | вул. Китобоїв | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 62.9857 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
22 | вул. Космонавтів | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 106.6122 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
23 | вул. Степова | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 40.4811 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
24 | пр. Героїв України | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 51.3296 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
25 | вул. Чкалова | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 1.4087 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
26 | пр. Центральний | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 4.6419 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
27 | вул. Троїцька | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 78.1396 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
28 | пр. Богоявленський | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 4.9086 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
29 | пров. Полярний | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 26.9742 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
30 | вул. Анатолія Олійника | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 27.963 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
31 | вул. Березова | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 2.2033 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
32 | вул. 8 Військова | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 21.7898 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
33 | вул. Одеське шосе | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 5.1359 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
34 | вул. 8 Березня | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 22.9948 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
35 | вул. Оберегова | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 16.1132 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
36 | вул. Шосейна | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 70.5379 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
37 | вул. Херсонське шосе | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 0.88874 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
38 | двір по вул. Космонавтів, буд. №130 | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 7.5389 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
39 | вул. Веселинівська | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 1.1448 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
40 | вул. Будівельників | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 52.4781 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
41 | Широкобальський міст | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 49.8323 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
42 | вул. Вінграновського | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 0.55824 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
43 | вул. Терасна | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 12.5729 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
44 | вул. Лісова | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 2.1162 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
45 | вул. Олександра Янати | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 6.3996 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
46 | вул. 8 Поздовжня | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 27.0862 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
47 | вул. Георгія Гонгадзе | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 13.7177 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
48 | вул. Лєскова | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 0.76232 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
49 | вул. Лазурна | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 58.419 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
50 | вул. Малко-Тирнівська мкр. Тернівка | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 25.2091 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
51 | вул. Казарського | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 54.0926 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
52 | вул. Генерала Карпенка | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 17.6691 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
53 | пров. Балканський | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 0.20016 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
54 | пров. Київський | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 2.3081 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
55 | пров. Парусний | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 100.1254 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
56 | вул. Севастопольська | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 21.8183 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
57 | сквер ім. Шевченка | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 0.31906 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
58 | вул. Таврійська | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 5.3885 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
59 | пров. 7 Круговий | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 0.70811 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
60 | вул. Адміральська | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 0.27722 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
61 | вул. Дунаєвського (мкр. Матвіївка) | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 1.9978 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
62 | пров. Прорізний | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 2.3432 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
63 | Південно-Бугський міст | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 1.2371 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
64 | вул. Сергія Цвєтка | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 5.2865 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
65 | Соборна площа | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 0.15666 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
66 | вул. Новоодеська | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 0.22472 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
67 | вул. Леваневців | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 6.0541 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
68 | вул. Кобера | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 9.5212 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
69 | вул. Інженерна | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 20.4562 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
70 | вул. Втората | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 2.7002 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
71 | вул. 1 Слобідська | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 17.9446 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
72 | вул. 79 Бригади | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 0.73142 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
73 | алея "Бойової слави" | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 35.9465 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
74 | вул. 2 Слобідська | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 15.1803 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
75 | вул. 5 Ялтинська ріг пров. 1 Наскрізний | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 0.34339 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
76 | вул. Волонтерська | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 0.47312 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
77 | вул. Декабристів | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 6.7914 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
78 | вул. Дунаєва | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 4.629 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
79 | вул. Кришталева | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 23.9509 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
80 | пров. Першотравневий | поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 0.48262 | 31.12.2017р. | Прямий договір підряду із звітом у "PROZORRO" | 100%
|  | РАЗОМ: |  | 1679.1542
ІІІ.І. Будівництво та реконструкція світлофорних об'єктів
1 | Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Троїцькій ріг вул. Новозаводської | Будівництво світлофорного об'єкту | 852.876 | 656.059 |  | Відкриті конкурсні торги | потребує корегування ПКД в цінах 2017р
2 | Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Херсонське шосе ріг вул. Новозаводської | Будівництво світлофорного об'єкту | 74.838 | 74.838 |  | Відкриті конкурсні торги | потребує корегування ПКД в цінах 2017р
3 | Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по пр. Миру ріг вул. Новозаводської | Будівництво світлофорного об'єкту | 822.298 | 632.537 |  | Відкриті конкурсні торги | потребує корегування ПКД в цінах 2017р
4 | Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Космонавтів ріг вул. Турбінної | Будівництво світлофорного об'єкту | 697.535 | 536.566 |  | Відкриті конкурсні торги | потребує корегування ПКД в цінах 2017р
5 | Реконструкція світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. В.Морській ріг вул. Садової, у т.ч. проектні роботи та експертиза | Реконструкція світлофорного об'єкту | 650 | 500 |  | Відкриті конкурсні торги
|  | РАЗОМ: | 3097.547 | 2400